OBJETO: 	“{{objeto_proyecto}}”

Acta del Comité de Obra No. {{acta_no}}

Fecha:  {{fecha_larga}}

Lugar:  {{lugar}}

Hora de inicio:  {{hora_inicio}}       	Hora de finalización:  {{hora_fin}}

Asistentes: {{asistentes_total}}

Por la SIF: Secretaría de Infraestructura Física.

| NOMBRE | CARGO |
| --- | --- |
| Jose Antonio Montoya | Supervisor SIF |
| Manuela Ciro Palacio | Supervisor SIF |
| Luisa Fernanda Echeverry Muñoz | Supervisor SIF |

Por la EDU: Empresa de Desarrollo Urbano.

| NOMBRE | CARGO |
| --- | --- |
| Mateo Yepes | Supervisor de Contrato EDU |
| Adriana Gutiérrez | Apoyo Supervisión componente técnico EDU |
| Paula Quintero | Apoyo Supervisión componente técnico EDU |
| Harvey Restrepo | Apoyo supervisión componente técnico EDU |
| Saray Arango | Apoyo Supervisión componente técnico EDU |
| Jonathan Giraldo | Apoyo Supervisión componente técnico EDU |
| Juan Felipe Estrada | Apoyo Supervisión componente arquitectura EDU |
| Malfi Garcia | Apoyo a la supervisión componente Ambiental EDU |
| Paola Marinez | Apoyo a la supervisión componente Forestal EDU |
| Alexandra García | Apoyo a la supervisión componente SST EDU |
| Jailer Vahos | Apoyo a la supervisión componente SST EDU |
| Wilson Avendaño | Coordinador contrato interadministrativo EDU - SIF |
| Paula Ospina | Apoyo a la supervisión componente Social EDU |

Por la interventoría: Consorcio Tracon 77

| NOMBRE | CARGO |
| --- | --- |
| Luisa Fernanda Guerra | Residente Social |
| Adriana Manco | Residente SST |
| Carlos Andrés Dávila C. | Residente Ambiental |
| Luisa Fernanda Cossio | Representante Legal |
| Juan Diego Cardona | Director Técnico |
| Ana María Zapata | Profesional BIM |
| Sergio Montoya | Director Urbanismo |
| Miguel Herrera | Coordinador |

Por la empresa contratista: Consorcio CPP

| NOMBRE | CARGO |
| --- | --- |
| Juan Carlos Restrepo | Residente Ambiental |
| Alejandra Rúa | Residente Social |
| José Alejandro Duque | Coordinador |
| Santiago Gutiérrez | Gerente Técnico (Conintel) |
| Kellys Alvarez | Residente SST |
| Marcela Cardona | Directora Urbanismo |
| John Jairo Giraldo | Director Técnico |

Se inicia el Comité de Obra con el siguiente orden del día:

- Comité técnico

  - Reporte de avances físicos y financieros

  - Actividades ejecutadas durante la semana

  - Actividades proyectadas para la próxima semana

  - Temas varios

  - Revisión de compromisos del acta anterior

- Reunión componentes transversales

2.1 Componente Social

2.2 Componente SST

2.3 Componente Ambiental

- Compromisos, Comentarios y observaciones

- Comité Técnico

Reporte de avances físicos y financieros

Para el comité se reporta el estado actual de la obra a corte del informe semanal N°19 del 23 de febrero al 01 de marzo de 2026, de acuerdo con la programación y el flujo de inversión presentado por el Contratista:

| ITEM | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance Físico | 16,33% | 15,83% | -0.5% |
| Avance Financiero | 14,40% | 14,82% | 0.42% |

Desde la interventoría se realiza el reporte de avances tanto físico como financiero tomando como referencia el cronograma aprobado.

Con respecto al avance físico se informa que se continua acumulación en atraso en lo ejecutado con respecto al programado correspondiente al -0.50%, debido a que las actividades criticas como la conformación del lecho del rio, construcción de ataguía han avanzado poco con respecto a lo programado y actividades sucesoras como la excavación de aproximación para la construcción de zapatas y construcción de micropilotes de zapata del muro el ingreso al rio ya están mostrando atraso por no iniciar dentro de los plazos estipulados. También se siguen acumulando atrasos en los dados y pedestales de la pasarela Z1, construcción de micropilotes de la pasarela Z2, aceros y concretos de gradas del anfiteatro sur y demoliciones en la zona norte sobre el costado oriental del urbanismo norte. No obstante, el Contratista continua con mayores avances en el área del equipamiento cultural, excavaciones y nivelación de los edificios técnico y coworking y construcción del tanque aquacell, pero esto no evito la generación del atraso acumulado del proyecto. Desde la Interventoría se informa que el contratista realizará la presentación del plan de acción para atender los atrasos en las actividades descritas en el reporte de la programación el viernes 06/03/2026. Con respecto a la inversión financiera se continúa mostrando un mayor avance equivalente al 0.42% sobre el programado generado en los adelantos en las actividades del urbanismo norte y el edificio cultural.

Actividades ejecutadas durante la semana

Continuando con el desarrollo del comité se mencionan las actividades que se ejecutaron durante la semana anterior a esta reunión:

URBANISMO ZONA NORTE:

- Excavación zona Equipamiento comercial, con un avance del 10%. Esta actividad debía iniciar el 8 de abril del 2026.

- Excavación zona centro, con un avance del 10%. Esta actividad debía iniciar el 12 de marzo del 2026.

- Excavación zona centro tanque de recirculación, con un avance del 40%. Esta actividad debía iniciar 5 de julio del 2026.

- Llenos pasarela Z2, con un avance del 12%. Esta actividad debía iniciar el 3 de julio del 2026.

- Llenos en zona pasarela Carabobo, con un avance del 100%. Esta actividad debía iniciar el 1 de julio del 2026.

- Excavación PN3 (zona 1), con un avance del 100%. Esta actividad debía iniciar el 4 de agosto del 2026.

- Micropilotes PN3 (zona 1), con un avance del 100%. Esta actividad debía iniciar el 10 de agosto del 2026.

- Excavación, gradería sur – anfiteatro, con un avance del 100% para las gradas 7 a 14. Esta actividad debía iniciar el 23 de febrero del 2026.

- Solado, gradería sur - anfiteatro, con un avance del 2,01% para las gradas 6 a 14. Esta actividad debía iniciar el 9 de marzo del 2026.

- Excavación, gradería norte, con un avance del 100%. Esta actividad debía iniciar el 8 de febrero del 2027.

- Excavación rampa centro, con un avance del 100%. Esta actividad debía iniciar el 25 de enero del 2027.

- Excavación rampa sur, con un avance del 100%. Esta actividad debía iniciar el 4 de mayo del 2026.

- Excavación, Escalones y escaleras, con un avance del 100%. Esta actividad debía iniciar el 12 de junio del 2026.

URBANISMO ZONA SUR:

- Retiros y demoliciones, con un avance del 10%. Esta actividad debía iniciar el 24 de agosto del 2026.

- Tanques Aquacell, con un avance del 90%. Esta actividad debía iniciar el 11 de marzo del 2026.

- Galerías de mantenimiento Aquacell, con un avance del 8%. Esta actividad debía iniciar el 14 de abril del 2026.

OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RÍO:

- Excavación M8-1, Obras de protección del río sur, con un avance del 10%. Esta actividad debía iniciar el 3 de julio del 2026.

EQUIPAMIENTO CULTURAL:

- Concretos y acero fundaciones, losa fundación Módulo 2 y 1 con un avance del 100%.

- Concreto y acero columnas Módulo 2 y 1, con un avance del 100%.

- Concretos y acero muros Módulo 1 y 2, con un avance del 85% aprox.

- Redes hidrosanitarias Módulo 3, con un avance del 40%.

- Redes hidrosanitarias Módulo 2, con un avance del 5%.

- Concretos y acero losa cubierta Módulo 2, con un avance del 100%, losa de cubierta Módulo 1 con un avance del 85%.

EQUIPAMIENTO TECNICO:

- Rocería, y excavaciones, con un avance del 80%.

- Llenos, con un avance del 30%.

Con respecto a las actividades que actualmente están presentado atraso en el cronograma, se hace un análisis el cual se expone en comité y se presentan los respectivos argumentos de las partes intervinientes:

- Montaje de plataforma Metro

Con respecto a esta actividad que, según cronograma debería haber iniciado el 09/02/2026, desde la Interventoría se reitera lo expresado en el comité anterior en que ya está en manos del Contratista el inicio de esta actividad partiendo de su necesidad en el cronograma de avance en la demolición del tramo del puente de acceso norte a la estación Acevedo del metro de Medellín. El Contratista informa que ya envío a la interventoría la propuesta estructural de los apoyos y el nuevo esquema de la pasarela con mayores luces. Desde la Interventoría se realizará la revisión respectiva y se realizará la retroalimentación al Contratista.

- Retiros y demoliciones y excavaciones en zona oriente, sector av. Carabobo.

En cuanto a esta actividad, desde la Interventoría se informa que corresponde, según cronograma, a las demoliciones de las estructuras de las antiguas casetas de ventas del metro en las cuales fueron ubicados de manera preliminar los campamentos. Desde el Contratista se reitera que actualmente estos espacios se están aprovechando como campamentos de personal operativo y de vigilancia y que tratara de mantenerlos el mayor tiempo posible sin afectar los tiempos de cronograma.

- Acero y concreto dados y pedestales módulo 19, 18, 17,16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 y 4 - Pasarela Z1.

Se informa por parte de la Interventoría, que esta actividad viene presentando atraso acumulativo en los 	módulos debido a la necesidad de definición sobre la interferencia presentada entre el acero del pedestal 	y las platinas de los micropilotes, la cual fue expuesta la semana anterior. Desde la Entidad, a través de la Ingeniera Paula Quintero se informa que aun no ha sido dada la respuesta por parte del consultor Alfa y Omega con respecto a la observación remitido por la Interventora con respecto a las platinas de los dados; una vez se cuente con esta informa será enviara a la interventora para su implementación y poder que el Contratista inicie el proceso de construcción de estos dados y pedestales.

Desde el Contratista se reitera que, si bien se presenta atraso en el cronograma, las holguras entre la 	ejecución de los pedestales y la llegada de la estructura metálica permitirá la recuperación de los tiempos 	en obra.

- Micropilotes módulo 5 y 6 - Pasarela Z2.

- Acero y concreto dados módulo 5 y 6 - Pasarela Z2.

El atraso en esta actividad viene acumulado de semanas anteriores debido a la necesidad que se generó de retirar el material antrópico que existía en esa zona. Desde la Interventoría se informa que ya esa en manos del Contratista el concepto dado para los llenos de este espacio por lo que se espera un avance sistemático para avanzar con la construcción de los micropilotes y mitigar el atraso del cronograma.

- Acero y concreto fundaciones módulo 5, 4, 3, 2 y 1 - Pasarela Carabobo.

- Acero y concreto estructura módulo 5 y 4 - Pasarela Carabobo.

Durante esta semana persiste el atraso en estas dos actividades asociadas al inicio de la construcción de los micropilotes del eje A´; no obstante, desde el Contratista reitera que, teniendo en cuenta los tiempos programados dentro del cronograma, este atraso no comprometería la entrega de la victoria temprana asociada al equipamiento cultural. También se informa que ya tienen 4 equipos de perforación en esta zona para avanzar de manera más rápida la construcción de estos micropilotes.

- Filtro y lleno para grada 1, 2 y 3 - anfiteatro sur, anfiteatro Juan Bobo.

En cuanto a esta actividad el atraso persiste con respecto a la semana anterior; desde el Contratista se reitera que, si bien se están presentando atraso en estas primeras gradas, en las restantes 13 se han adelantado actividades de excavaciones que permiten compensar en parte los retrasos en la estructura. Desde el Contratista se continúan tomando las medidas para garantizar los tiempos contractuales.

- Movimiento tierra Etapa C conformación lecho - 0+0.00 hasta 0+320 - Obras de protección río sur.

- Movimiento tierra Fase D - 0+0.00 hasta 0+320 - Obras de protección río sur.

- Geobags subfase 2 0+320 hasta 0+320 - Muro de protección río sur.

- Anclajes -Micropilotes para zapatas y llaves- M01, M02, M03 y M04 - Muro de protección río sur.

- Llave anti socavación M01 y M02.

- Zapata M01, M02 – Muro de protección rio sur

- Contrafuerte 50% M01- Muro de protección río sur.

- Pantalla frontal 50% M01- Muro de protección río sur.

- Geobags subfase 1 y 2 -Traviesa oriental

- Demolición de traviesa oriental existente.

En cuanto a estas 10 actividades que presentan atraso, desde la interventoría se reitera que actualmente 	son las más representativas y podrían comprometer la ruta crítica del proyecto. Desde el Contratista se informa que para el viernes 06/03/2026 sera presentado el plan de acción para la recuperación de los atrasos que se presentan en estas actividades en respuesta a la comunicación de la interventoría IA – TEC – 102 del 23/02/2026.

Desde el Contratista se informa que ya se esta avanzando en el proceso de conformación del lecho y construcción de la ataguía para ir recuperando el atraso en estas actividades y sus sucesoras. comunicado enviado

- Losa contrapiso módulo 3 – Equipamiento Cultural.

Con respecto a esta actividad que presenta un atraso, se reitera por parte del Contratista que la razón 	de su no ejecución radica en un cambio en la secuencia constructiva de la estructura en la cual se dio 	inicio temprano a la construcción de las losas de cubierta y se dejó la losa de entre piso de manera 	posterior para poder garantizar la correcta instalación del lleno y las redes previas a su vaciado. No 	obstante, este atraso no afecta la ruta crítica y es recuperable en el tiempo por parte del Contratista.

Actividades proyectadas para la próxima semana

De acuerdo con el cronograma aprobado, se tiene programado ejecutar las siguientes actividades:

URBANISMO ZONA NORTE:

- Demolición puente Norte METRO

- Retiros y demoliciones – Sector Eq. Comercial.

- Muros de contención en concreto– Sector Eq. Cultural.

- Tuberías para redes aguas sanitarias Eq. Cultural.

- Pasarela zona 1: Acero y concreto dados y pedestales módulo 3 y 2 - Pasarela Z1.

- Pasarela Carabobo: Acero y concreto fundaciones módulo 2 y 1; Acero y concreto estructura módulo 5 y 4.

- Grada sur – anfiteatro sur, Juan Bobo: Filtros y llenos grada 4; Acero y concreto grada 5.

URBANISMO ZONA SUR:

- Tanque Aquacell: Excavación y llenos

OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RÍO SUR:

- Anclajes -Micropilotes para zapatas y llaves- M05

- Pantalla frontal 50% M02

- Llenos 50% M01

- TRAVIESA SUR RÍO MEDELLÍN: Demolición de traviesa oriental existente- Traviesa oriental

EQUIPAMIENTO CULTURAL:

- Muros vaciado módulo 3.

- Fundaciones módulo 2.

- Losa de fundación módulo 2.

- Muro bloque módulo 3.

Revisión de compromisos del acta anterior

Se realiza la validación de cada uno de los compromisos adquiridos en el comité anterior y se hace un resumen general, el cual se discrimina en el siguiente cuadro:

Compromisos EDU:

| COMPROMISOS | COMPONENTE | RESPONSABLE | FECHA/ COMENTARIOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión para el recibo del lote remanente Norte | Técnico | EDU | 2/03/2026 En Proceso | Partiendo del recorrido de la semana anterior, durante el comité se define, por parte de la SIF y la EDU, los requerimientos para este lote remanente. Desde el Contratista se entregará la propuesta económica de las actividades solicitadas para su aprobación |
| Definición sobre alcance y entrega de diseños complementarios eléctricos del sistema RCI | Técnico | EDU | 2/03/2026 No Cumplido | Desde la EDU aún no se ha entregado instrucción y definición al respecto del tipo de bomba a usar y la red asociada |
| Gestión ante la SIF para definición de la zona de traslado del gimnasio al aire libre se desmontara por parte del contratista y así poder generar el respectivo APU de OE | Técnico | EDU | 2/03/2026 Cumplido | Desde la EDU, a través de la ingeniera Paula Quintero, se envía a la interventoría las instrucciones para las gestiones de notificación y entrega de los equipos del gimnasio al aire libre al INDER |
| Gestión de respuesta o concepto sobre el documento presentado con las interferencias identificadas entre las especies arbóreas y el urbanismo proyectado | Técnico | EDU | Pendiente por definir | Desde la EDU se informa que se está en el avance del trámite con el AMVA para las definiciones sobre los tratamientos de estas interferencias identificadas en el ejercicio de ubicación de las especies en campo |
| Gestión de la definición con respecto al tratamiento de la basura encontrada durante las excavaciones en el proyecto | Técnico | EDU | 2/03/2026 No Cumplido | Desde la EDU aún no se ha entregado instrucción y definición con respecto a la disposición de las basuras encontradas durante las excavaciones del proyecto. Se pasa el compromiso para el próximo comité |
| Entrega de alternativa para la construcción de la llave anti-socavación para el muro ciempiés a través de la empresa Alfa y Omega | Técnico | EDU | 28/02/2026 Cumplido | Desde la EDU, a través del ingeniero Mateo Yepes y mediante correo electrónico, remite tanto a la interventoría como al Contratista, la alternativa de diseño de la llave anti-socavación del muro ciempiés. Desde la interventoría se informa que ya se realizó una revisión de la información y se compartió a la EDU el listado de observaciones apara atención por parte del Diseñador |
| Definición sobre el ajuste al diseño de la red de aguas lluvias que presenta interferencia con el muro Carabobo | Técnico | EDU | 2/03/2026 En Proceso | Desde la EDU se solicita a la interventoría el envío del ejercicio de cálculo y los planos con el ajuste en los diseños de la red para revisión por parte del especialista hidrosanitario de la Entidad |
| Definición del alcance del contrato con respecto a la instalación de la infraestructura de alumbrado público del proyecto | Técnico | EDU | 2/03/2026 Cumplido | Desde la EDU, se informó en el pre-comite del 27/02/2026, que el proyecto solo ejecutara la obra civil asociada a cajas, tubería y guía en lo que tiene que ver con el alumbrado público y que será el municipio a través de EPM quien se encargaría de la instalación del resto de la infraestructura. (Postes, luminarias, cableado). Desde la interventoría se informa que el día de hoy a las 02:00 pm se realizara un reunión y recorrido de campo con EPM para definir los alcances y las actividades a realizar en obra con respecto al alumbrado publico |

Compromisos Contratista:

| COMPROMISOS | COMPONENTE | RESPONSABLE | FECHA/ COMENTARIOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Presentación de APU de OE subsanado correspondiente al suministro e instalación obra civil para las cámaras de monitoreo | Técnico | Contratista | 24/02/2026 Cumplido | El Contratista informa que ya fue enviado a la Interventoría el compendio de actividades correspondientes a la obra civil |
| Envió de correo con la solicitud de mesa de trabajo con la EDU para la conciliación del APU de OE correspondiente al suministro e instalación de geo colchón de 0,30 m de espesor según el diseño presentado por Alfa y Omega | Técnico | Contratista | 25/02/2026 No cumplido | Desde el Contratista se informa que no se solicitará mesa de trabajo para este APU y que será enviado nuevamente ajustando todos los ítems del análisis |
| Presentación de alternativa de estructura para pasarela provisional norte con mayores luces, incluyendo el diseño de las fundaciones de apoyo para esta estructura | Técnico | Contratista | 6/03/2026 En proceso | El Contratista se encuentra dentro de los tiempos de entrega y cumplimiento de este compromiso |
| Presentación del análisis comparativo técnico y económico con las dos alternativas de implementación de pasarela provisión norte de conexión a la pasarela de acceso a la estación Acevedo | Técnico | Contratista | 6/03/2026 En proceso | El Contratista se encuentra dentro de los tiempos de entrega y cumplimiento de este compromiso |

Compromisos Interventoría:

| COMPROMISOS | COMPONENTE | RESPONSABLE | FECHA/ COMENTARIOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión y remisión a la EDU del APU subsanado correspondiente al suministro e instalación obra civil para las cámaras de monitoreo | Técnico | Interventoría | 27/02/2026 Cumplido | Desde la interventoría se informa que ya se realizó la respectiva revisión y fue reenviada con observaciones al Contratista con copia a la Entidad |
| Gestión ante la EDU a la solicitud de mesa de trabajo para la conciliación del APU de OE correspondiente al suministro e instalación de geo colchón de 0,30 m de espesor según el diseño presentado por Alfa y Omega | Técnico | Interventoría | 25/02/2026 No cumplido | Desde la Interventoría se informa que no se cumple este compromiso debido a que el Contratista decidió no solicitar la mesa de trabajo respectiva |
| Revisión y emisión de concepto sobre alternativa de estructura para pasarela provisional norte con mayores luces, incluyendo el diseño de las fundaciones de apoyo para esta estructura | Técnico | Interventoría | 11/03/2026 En Proceso | La interventoría se encuentra dentro de los tiempos de entrega y cumplimiento de este compromiso |
| Revisión y entrega de concepto con respecto al análisis comparativo técnico y económico con las dos alternativas de implementación de pasarela provisión norte de conexión a la pasarela de acceso a la estación Acevedo | Técnico | Interventoría | 11/03/2026 En Proceso | La interventoría se encuentra dentro de los tiempos de entrega y cumplimiento de este compromiso |
| Revisión de diseños eléctricos y verificación de la carga para la RCI del proyecto | Técnico | Interventoría | 2/03/2026 Cumplido | Desde la interventoría se informa que ya fue enviado a la Entidad esta información y se está a la espera de la definición por parte del EDU de la ejecución de esta actividad |
| Remisión de correo a la EDU con propuesta de volumen de almacenamiento para recirculación del tanque Aquacell | Técnico | Interventoría | 2/03/2026 Cumplido | Desde la interventoría se informa que ya fue enviado a la Entidad esta información y se está a la espera de la definición por parte del EDU de la ejecución de esta actividad |
| Envió de análisis a la EDU, sobre diseño y cantidades del sistema de apantallamiento para el proyecto | Técnico | Interventoría | 2/03/2026 Cumplido | Desde la interventoría se informa que ya fue enviado a la Entidad esta información. Desde la EDU, a través de la Ingeniera Paula Quintero y por medio de correo electrónico, se autoriza la inclusión de cantidades adicionales y extras que se requieran para la construcción del sistema de apantallamiento diseñado |

Temas varios

A continuación, se desarrollan temas relevantes que requieren una definición o aclaración por parte de la Entidad o alguno de los actores del proyecto:

Actividades para realizar en lote remanente norte

Desde la Interventoría se informa acerca de las solicitudes realizadas por la SIF, a través del ingeniero Mariano Lotero, con respecto a unas intervenciones dentro del lote remanente norte. A continuación se relacionan cada una de las actividades solicitadas.

      - Vigilancia

      - Aplicación de “mata maleza”

      - Iluminación

      - Cerramiento en lamina de Zinc

      - Instalación de señalización sobre multas por botar basura

Desde el Contratista no se ven inconvenientes en su desarrollo, pero realizara una propuesta económica de cada una de esta para poder ser aprobadas tanto por la EDU como por la SIF y así ser debidamente ejecutadas.

Desde la SIF, a través del ingeniero José Montoya, se solicita realizar el análisis integral de cada actividad y verlo desde la perspectiva del beneficio que se tendría para el municipio en contar con el apoyo desde el proyecto que actualmente se está ejecutando y evitar unos costos mas altos para el cuidado de este lote por parte de la SIF. No obstante, expresa que dado el caso no se llegue a un acuerdo entre las partes por temas logísticos y jurídicos, se definirá continuar con la definición del cerramiento entre áreas por parte del Contratista y que ya será entre la SIF y la EDU la definición de la custodia e intervenciones sobre este lote remanente norte

Entrega de cronograma de obra buen comienzo

Desde el Contratista se informa que, en cumplimiento al compromiso de entrega del cronograma general inicial, el día de hoy fue envida la información requerida para el avance en el proceso de legalización de la adición del contrato para la construcción del JIBC

Definición sobre platina en dados de fundación de pasarelas

Desde la Entidad, a través de la Ingeniera Paula Quintero, se informa que durante el transcurso del día será enviado el concepto entregado por Alfa y Omega con respecto a la definición sobre la necesidad de instalación de platina dentro de los dados de fundación de las pasarelas dentro del proyecto

Definición de alcance silvicultura en el proyecto

Desde la Entidad, a través de la profesional de apoyo del área ambiental Malfi García, se informa que todo lo correspondiente a silvicultura, será realizado por el Contratista que se tienen entre la EDU y el Jardin botánico por lo que desde obra no se proyecta realizar ningún tipo de intervención al respecto, Desde la Interventoría se solicita la Entidad informar los tiempos y necesidades que se requieren desde obra para poder realizar desde la obra para garantizar contar con la silvicultura antes de la entrega e inauguración del proyecto.

Diseño de llenos estructura cancha por avance en llenos del tanque Aquacell

Desde la Interventoría se solicita a la Entidad la entrega de los planos correspondientes a la construcción de la cancha de futbol y su respectiva subestructura para proyectar de manera acertada los llenos sobre el tanque Aquacell y así evitar la generación de un lleno innecesario para posteriormente tener que realizar su excavación, cargue y botada. Desde la EDU, a través del ingeniero Wilson Avendaño, se informa que estos planos serán suministrados el día 04/03/2026.

Proceso de intervención sobre áreas del lote remanente sur por ocupantes

Desde la EDU se ratifica que el operativo para el desalojo se esta adelantando desde horas de la mañana del día de hoy en paralelo con la ejecución del comité. Hasta el momento no se han presentado mayores novedades y desde el Contratista se cuenta con el personal necesario para la realización del ajuste del cerramiento solicitado por la EDU para consolidar el área total del lote remanente sur. También se informa desde el Contratista que se realizara el retiro de los desperdicios y elementos resultantes del desmonte hacia el proyecto para su acopio y posterior disposición.

Presentación de proyección económica alternativa de llave anti socavación

El Contratista se realiza la presentación del ejercicio de proyección del comparativo de los costos entre alternativas de construcción de la llave anti socavación del muro protección del costado oriental del Rio Medellín, Desde este ejercicio se demuestra que esta nueva alternativa presenta un costo menor comparando alcance de cantidades entre ambas opciones, adicional a una mejora en los tiempos debido a los beneficios del proceso constructivo. Desde la Interventoría se informa que fueron enviadas algunas observaciones para aclaración del diseñador y así el Contratista pueda ajustar a la realidad la proyección económica.

Desde la Entidad, a través del ingeniero Mateo Yepes, solicita el envío de manera oficial de este ejercicio para revisión y concepto por parte de la interventoría y dejar la respectiva trazabilidad de la relación costo beneficio de esta alternativa; adicional se requiere que se entregue el análisis de su impacto en el cronograma y en la recuperación del atraso actual en esta actividad especifica.

Seguimiento de Obras Extras

Desde la interventoría y a partir de este comité, se realiza la presentación del cuadro de seguimiento de las obras extras que a la fecha se encuentran en tramites por alguna de las partes. Durante la presentación se entrega el estado de cada una y se asignan fecha de compromisos del responsable en su momento.

- Reunión componentes transversales

Se da inicio al comité en oficina de interventoría, se manifestaron los avances en la semana de cada una de las áreas transversales. A continuación, se relacionan las principales actividades desarrolladas y los temas tratados:

2.1 COMPONENTE SOCIAL:

Se inicia comité y desde el componente social se manifestó la empleabilidad de obra:

Principales actividades

- Reunión CCO: se realizó el 24 de febrero, con una asistencia de 30 personas de las cuales 14 eran de la comunidad.

- Área remanente costado sur: el día 3 de marzo se realizó el retiro de los refugios improvisados(cambuches) se proyecta que este procedimiento termine finalizando la mañana, por el momento no se han presentado inconvenientes con esta actividad.  Se solita al contratista retirar en el menor tiempo posible los escombros y demás elementos generados con este desalojo para evitar que la comunidad ingrese al predio a llevarse dichos materiales.

- El día 28 de febrero la EDU participo en la feria del libro realizada en parques del rio en la cual se socializo a la comunidad el proyecto recreo cultural.

- El componente social puede brindar apoyo con piezas informativas o sensibilización con la comunidad para el cuidado del área remanente norte en la cual se ha evidenciado daños al cerramiento y basuras.

2.2 COMPONENTE SST:

En el desarrollo del comité de obra, se realizó recorrido de obra con los apoyos SST de la EDU, tecnólogo SST del contratista e interventoría en las diferentes áreas de trabajo que se están ejecutando actividades; se evidencio a la mayoría del personal de obra de los diferentes subcontratistas sin el uso adecuado de Epp. Se realizó recomendación del debido uso de las tarjetas de apto en los andamios se evidencio andamios sin ella lo que no es claro el estado de ella. También se evidenció personal en alimentación en su zona de trabajo debido a la falta de un lugar adecuado para su alimentación.

En comité general de obra se manifestó el tema de tomar medidas en diferentes zonas para el uso de Epp del personal, debido que un tema reiterativo que se ha venido presentando se solicita al contratista tomar medidas de obligatorio cumplimiento al personal.

Se menciono el tema del accidente Grave que sucedió el 27 de febrero del subcontratistas Geodic y tomar las medidas y reporte aporte oportuno al ministerio de trabajo y realizar seguimiento de cumpliendo de reporte de todas las entidades que corresponda dicho reporte y enviar a Interventoría para posterior envío al apoyo SST EDU.

Se manifestó que todo personal que ingresé a obra independiente del cargo o labor o visita que vaya a realizar dentro de la obra debe usar obligatoriamente el uso de Epp. Se dio respuesta al simulacro de actividades del río, el contratista manifiesta que está se realizara a las 2:00pm para su acompañamiento y cumplimiento a lo requerido.

  - COMPONENTE AMBIENTAL:

En el desarrollo del Comité de Obra No. 18, la jornada se llevó a cabo en dos escenarios: un primer espacio en campo y un segundo momento correspondiente al comité general en oficina.

Escenario No. 1: Recorrido en campo

Desde el componente ambiental, el comité inició con un recorrido técnico en campo en compañía de los apoyos a la supervisión del componente ambiental por parte de la EDU. En este espacio también participaron otros funcionarios del área ambiental de la EDU. Durante el recorrido, se socializaron y explicaron las principales actividades que se vienen desarrollando desde el componente ambiental en obra, orientadas a la mitigación de impactos ambientales y al cumplimiento de las obligaciones establecidas para el proyecto. De manera específica, se expusieron los avances y consideraciones relacionadas con los permisos de ocupación de cauce, las intervenciones ejecutadas en el río y en las demás fuentes hídricas asociadas al proyecto, así como las medidas de manejo implementadas para garantizar el adecuado desarrollo de estas actividades. Asimismo, se presentaron las acciones que se adelantan en materia de conservación, protección y seguimiento de fauna y flora, destacando las estrategias implementadas desde el componente ambiental para prevenir, controlar y mitigar posibles afectaciones sobre los recursos naturales presentes en el área de intervención.

Escenario No. 2: Comité general en oficina

En el desarrollo del comité realizado en oficina, se expusieron diversas apreciaciones y observaciones relacionadas con el componente ambiental, las cuales se presentan a continuación:

- Durante la semana evaluada se realizó la verificación y seguimiento de la gestión ambiental en obra, obteniéndose un 91 % de cumplimiento en la lista de chequeo ambiental. Asimismo, se continuó con la instalación de geobags en el río, en la zona sur, con el propósito de avanzar en la construcción de la ataguía.

- De igual forma, por parte de la EDU se gestionó el retiro de llantas pequeñas generadas en obra, logrando la evacuación de 7 m³ de este residuo. En materia de biodiversidad, se mantuvo la protección de fauna en obra, reportándose el avistamiento de iguanas en los diferentes frentes de intervención.

- Adicionalmente, se indicó la necesidad de continuar con las jornadas de orden y aseo en la zona norte y en el edificio cultural, como medida de control y mejoramiento de las condiciones ambientales del proyecto. Asimismo, se planteó gestionar con el biólogo la formulación y socialización del protocolo de atención de fauna silvestre, así como reforzar las capacitaciones dirigidas a conductores, operadores de maquinaria y demás colaboradores, con el fin de prevenir afectaciones a la fauna presente en el área de influencia. Finalmente, se propuso gestionar el proceso de monitoreo de fauna como insumo para la elaboración del informe semestral de fauna silvestre en obra.

- Como soporte visual del componente ambiental, la presentación registró actividades asociadas a la estabilización de taludes para trabajos en el río, la construcción de acopios de materiales pétreos, el acopio de acero en obra, el retiro de llantas por EMVARIAS, la protección de fauna y flora, la operación de la planta de concreto y la construcción de la ataguía en la zona sur.

- Posteriormente, desde la interventoría se presentó, mediante una tabla de control, la vigencia de cada uno de los permisos de ocupación de cauce, con el fin de generar alertas anticipadas y permitir que, desde el componente técnico, se tengan en cuenta dichas fechas de vencimiento en articulación con la programación de obra. Lo anterior, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales y de las obligaciones asociadas a la ejecución de las intervenciones autorizadas. A continuación, se relaciona la tabla con la información correspondiente.

- Compromisos, comentarios y observaciones.

Compromisos EDU:

| COMPROMISOS | COMPONENTE | RESPONSABLE | FECHA/ COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión para el recibo del lote remanente Norte y definición sobre actividades solicitadas por la SIF para intervenciones al interior del lote | Técnico | EDU | 9/03/2026 |
| Definición sobre alcance y entrega de diseños complementarios eléctricos del sistema RCI | Técnico | EDU | 9/03/2026 |
| Gestión de respuesta o concepto sobre el documento presentado con las interferencias identificadas entre las especies arbóreas y el urbanismo proyectado | Técnico | EDU | Pendiente por definir |
| Gestión de la definición con respecto al tratamiento de la basura encontrada durante las excavaciones en el proyecto | Técnico | EDU | 9/03/2026 |
| Definición sobre el ajuste al diseño de las redes de aguas lluvias que presenta interferencia con el muro Carabobo | Técnico | EDU | 9/03/2026 |
| Entrega de concepto de Alfa y Omega con respecto al alcance de instalación de platinas dentro del dado de fundación de las pasarelas del proyecto | Técnico | EDU | 4/03/2026 |
| Entrega instrucción al proyecto sobre los tiempos y necesidades que se deberán tener en cuenta para la implementación de la Silvicultura dentro del Proyecto según las necesidades de diseño | Técnico | EDU | 9/03/2026 |
| Entrega de planos de construcción de la Cancha de futbol para la definición del alcance del lleno sobre el tanque Aquacell | Técnico | EDU | 4/03/2026 |
| Gestión de respuesta por parte de Alfa y Omega a las observaciones realizada por la interventoría a los diseños de la nueva alternativa de llave anti socavación del muro ciempiés | Técnico | EDU | 4/03/2026 |

Compromisos Contratista:

| COMPROMISOS | COMPONENTE | RESPONSABLE | FECHA/ COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Presentación de alternativa de estructura para pasarela provisional norte con mayores luces, incluyendo el diseño de las fundaciones de apoyo para esta estructura | Técnico | Contratista | 6/03/2026 |
| Presentación del análisis comparativo técnico y económico con las dos alternativas de implementación de pasarela provisional norte de conexión a la pasarela de acceso a la estación Acevedo | Técnico | Contratista | 6/03/2026 |
| Entrega de propuesta económica con respecto a las actividades a realizar en el lote remanente norte según la solicitud de la SIF | Técnico | Contratista | 9/03/2026 |
| Generación mesa de trabajo para revisión de APU de obra extra de obra civil correspondiente a la instalación de cámaras de vigilancia para conciliación entre las partes | Técnico | Contratista | 6/03/2026 |
| Entrega de cronograma de buen comienzo ajustado a nivel de detalle requerido por la Entidad | Técnico | Contratista | 24/03/2026 |
| Entrega de manera oficial de la proyección económica de la llave anti-socavación con la alternativa con micropilotes presentada por Alfa y Omega a través de la EDU | Técnico | Contratista | 9/03/2026 |
| Adecuación y definición de una zona destinada para la alimentación del personal, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de orden, higiene y bienestar para los trabajadores. | SST | Contratista | 13/03/26 |
| Simulacro actividades de rescate acuático | SST | Contratista | 30/03/2026 |
| seguimiento al accidente de trabajo reportado al Ministerio de Trabajo, clasificado como accidente grave, identificado con el código CIE S681 – amputación traumática de dedo único | SST | Contratista | 3/03/2026 |

Compromisos Interventoría:

| COMPROMISOS | COMPONENTE | RESPONSABLE | FECHA/ COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión y emisión de concepto sobre alternativa de estructura para pasarela provisional norte con mayores luces, incluyendo el diseño de las fundaciones de apoyo para esta estructura | Técnico | Interventoría | 11/03/2026 |
| Revisión y entrega de concepto con respecto al análisis comparativo técnico y económico con las dos alternativas de implementación de pasarela provisional norte de conexión a la pasarela de acceso a la estación Acevedo | Técnico | Interventoría | 11/03/2026 |
| Seguimiento a la entrega de propuesta económica por parte del Contratista con respecto a las actividades a realizar en el lote remanente norte según la solicitud de la SIF | Técnico | Interventoría | 9/03/2026 |
| Asistencia a mesa de trabajo para revisión de APU de obra extra de obra civil correspondiente a la instalación de cámaras de vigilancia para conciliación entre las partes | Técnico | Interventoría | 6/03/2026 |
| Revisión y entrega de concepto a la entrega de cronograma de buen comienzo ajustado a nivel de detalle requerido por la Entidad | Técnico | Interventoría | 30/03/2026 |
| Revisión y remisión a la Entidad el concepto sobre la proyección económica de la llave anti socavación con la alternativa con micropilotes presentada por Alfa y Omega a través de la EDU | Técnico | Interventoría | 11/03/2026 |
| Gestión de mesa de trabajo con EDU para conocer el alcance y necesidades del cronograma a presentar con respecto al JIBC desde el área PMP y BIM | Técnico | Interventoría | 12/03/2026 |
| Revisión de la propuesta de fundaciones para la pasarela provisional norte, presentada por el Contratista mediante comunicado CPP-209 del 02/03/2026 | Técnico | Interventoría | 9/03/2026 |
| Entrega de cálculos y planos con respecto al ajuste al diseño de la red de alcantarillado de aguas lluvias para revisión por parte de la Entidad | Técnico | Interventoría | 4/03/2026 |
| Adecuación y definición de una zona destinada para la alimentación del personal, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de orden, higiene y bienestar para los trabajadores. | SST | Interventoría | 13/03/26 |
| Simulacro actividades de rescate acuático | SST | Interventoría | 30/03/2026 |
| seguimiento al accidente de trabajo reportado al Ministerio de Trabajo, clasificado como accidente grave, identificado con el código CIE S681 – amputación traumática de dedo único | SST | Interventoría | 3/03/2026 |

Se finaliza el comité siendo las 11:48 am

Firmas

Para constancia de lo tratado, los acuerdos y los compromisos de la presente acta de comité No 18, firman los representantes de cada una de las partes

----------------------------------------------------			------------------------------------------------------

Mateo Yepes Tamayo					Harvey Restrepo Fernández

Supervisor de Contrato					Apoyo a la supervisión de contrato

Empresa de Desarrollo Urbano (EDU)			Empresa de Desarrollo Urbano (EDU)

----------------------------------------------------			------------------------------------------------------

Paula Andrea Quintero 					Adriana Milena Gutiérrez Ramírez

Apoyo a la supervisión de contrato			Apoyo a la supervisión de contrato

Empresa de Desarrollo Urbano (EDU)			Empresa de Desarrollo Urbano (EDU)

---------------------------------------------------------			------------------------------------------------------

José Alejandro Duque Ramírez				Miguel Herrera Mejía

Coordinador de Proyecto Contratista			Coordinador de Proyecto Interventoría

Consorcio Parque Primavera				Consorcio TRACON77

Constancia de asistencia.

Al presente documento se anexan los listados de asistencia de las personas que hacen parte de este comité No 18, realizado el día 03/03/2026